
Załącznik nr 1 do
Zarządzenia Nr 70/2026 
Burmistrza Barlinka
z dnia 17.06.2026 r.

Harmonogram działań – Barlinecki Budżet Obywatelski 2027
II KWARTAŁ 2026 – przygotowanie procesu BBO i kampania informacyjna
	Termin
	Działanie

	28 maja – 12 czerwca 2026 r.
	Przygotowanie procesu BBO, opracowanie dokumentów, przygotowanie systemu informatycznego

	13 czerwca – 30 czerwca 2026 r.
	Kampania informacyjna;



III KWARTAŁ 2026 – zgłaszanie i weryfikacja projektów
	Termin
	Działanie

	1–31 lipca 2026 r.
	Nabór i zgłaszanie projektów do BBO;

	1 sierpnia – 5 września 2026 r.
	Weryfikacja formalna i merytoryczna projektów;

	do 8 września 2026 r.
	Publikacja listy projektów dopuszczonych i niedopuszczonych do głosowania;

	9–11 września 2026 r.
	Termin składania odwołań od decyzji o niedopuszczeniu projektu do głosowania; 

	14–18 września 2026 r.
	Rozpatrzenie odwołań przez Burmistrza;

	do 15 września 2026 r.
	Możliwość wycofania projektu przez autora (najpóźniej 3 dni przed ustaleniem kolejności projektów na listach do głosowania);

	do 18 września 2026 r.
	Zatwierdzenie i publikacja ostatecznej listy projektów do głosowania;

	19 września – 1 października 2026 r.
	Promocja projektów i kampania profrekwencyjna;



IV KWARTAŁ 2026 – głosowanie, wybór projektów i ewaluacja
	Termin
	Działanie

	2–22 października 2026 r.
	Głosowanie mieszkańców;

	23–28 października 2026 r.
	Weryfikacja wyników i przygotowanie protokołu;

	29 października 2026 r.
	Ogłoszenie wyników głosowania;

	listopad – grudzień 2026 r.
	Ewaluacja procesu BBO;




