Załącznik nr 1 do
Zarządzenia Nr 70/2026

Burmistrza Barlinka

z dnia 17.06.2026 r.

# Harmonogram działań – Barlinecki Budżet Obywatelski 2027

## II KWARTAŁ 2026 – przygotowanie procesu BBO i kampania informacyjna

| Termin | Działanie |
| --- | --- |
| 28 maja – 12 czerwca 2026 r. | Przygotowanie procesu BBO, opracowanie dokumentów, przygotowanie systemu informatycznego |
| 13 czerwca – 30 czerwca 2026 r. | Kampania informacyjna; |

## III KWARTAŁ 2026 – zgłaszanie i weryfikacja projektów

| Termin | Działanie |
| --- | --- |
| 1–31 lipca 2026 r. | Nabór i zgłaszanie projektów do BBO; |
| 1 sierpnia – 5 września 2026 r. | Weryfikacja formalna i merytoryczna projektów; |
| do 8 września 2026 r. | Publikacja listy projektów dopuszczonych i niedopuszczonych do głosowania; |
| 9–11 września 2026 r. | Termin składania odwołań od decyzji o niedopuszczeniu projektu do głosowania; |
| 14–18 września 2026 r. | Rozpatrzenie odwołań przez Burmistrza; |
| do 15 września 2026 r. | Możliwość wycofania projektu przez autora (najpóźniej 3 dni przed ustaleniem kolejności projektów na listach do głosowania); |
| do 18 września 2026 r. | Zatwierdzenie i publikacja ostatecznej listy projektów do głosowania; |
| 19 września – 1 października 2026 r. | Promocja projektów i kampania profrekwencyjna; |

## IV KWARTAŁ 2026 – głosowanie, wybór projektów i ewaluacja

| Termin | Działanie |
| --- | --- |
| 2–22 października 2026 r. | Głosowanie mieszkańców; |
| 23–28 października 2026 r. | Weryfikacja wyników i przygotowanie protokołu; |
| 29 października 2026 r. | Ogłoszenie wyników głosowania; |
| listopad – grudzień 2026 r. | Ewaluacja procesu BBO; |