|  |
| --- |
| **TERMINARZ WDRAŻANIA I REALIZACJI BUDŻETU OBYWATELSKIEGO MIASTA PRUSZKOWA NA ROK 2025** |
| **LP** | **TERMIN** | **ZADANIE** |
| **1** | **akcja informacyjna** | Prowadzona jest przez cały okres realizacji Budżetu Obywatelskiego |
| **2** | **6 marca 2024 r.** | Ogłoszenie wysokości Budżetu Obywatelskiego Miasta Pruszkowa na rok 2025 |
| **3** | **6 marca 2024 r.** | Podanie do publicznej wiadomości terminarza Budżetu Obywatelskiego na rok 2025 |
| **4** | **od 21 marca - do 12 kwietnia 2024 r. (do godz. 14:00)** | Zgłaszanie propozycji projektów do Budżetu Obywatelskiego przez Projektodawców |
| **5** | **24 kwietnia 2024 r.** | Podanie do publicznej wiadomości wyników weryfikacji formalnej: listy projektów zweryfikowanych pozytywnie i listy projektów zweryfikowanych negatywnie wraz z uzasadnieniem |
| **6** | **25 - 29 kwietnia 2024 r.** | Składanie odwołań od wyników weryfikacji formalnej przez Projektodawców |
| **7** | **od 26 kwietnia - do 6 maja 2024 r.** | Rozpatrywanie odwołań od wyników weryfikacji formalnej złożonych przez Projektodawców, w tym wyznaczenie terminu spotkania z Projektodawcą |
| **8** | **6 maja 2024 r.** | Podanie do publicznej wiadomości ostatecznej listy projektów zweryfikowanych pozytywnie |
| **9** | **20 maja 2024 r.** | Podanie do publicznej wiadomości wyników weryfikacji szczegółowej: listy projektów zweryfikowanych pozytywnie i listy projektów zweryfikowanych negatywnie wraz z uzasadnieniem |
| **10** | **23 maja 2024 r.** | Ostateczny termin wycofania przez Projektodawców zgłoszonych projektów |
| **11** | **21 - 23 maja 2024 r.** | Składanie odwołań od wyników weryfikacji szczegółowej przez Projektodawców |
| **12** | **22 - 27 maja 2024 r.** | Rozpatrywanie odwołań od wyników weryfikacji szczegółowej złożonych przez Projektodawców, w tym wyznaczenie terminu spotkania z Projektodawcą |
| **13** | **28 maja 2024 r.** | Ustalenie w drodze losowania kolejności projektów na listach do głosowania |
| **14** | **29 maja 2024 r.** | Podanie do publicznej wiadomości listy projektów poddanych pod głosowanie |
| **15** | **29 maja 2024 r.** | Podanie do publicznej wiadomości punktów do głosowania |
| **16** | **od 31 maja do 25 czerwca 2024 r. (do godz. 16:00)** | Głosowanie nad projektami |
| **17** | **9 lipca 2024 r.** | Ustalenie wyników głosowania i podanie ich do publicznej wiadomości oraz utworzenie listy rankingowej dla każdego obszaru |
| **18** | **15 lipca 2024 r.** | Podanie do publicznej wiadomości listy projektów do realizacji |
| **19** | **22 lipca 2024 r.** | Przekazanie projektów do realizacji tj. uwzględnienia w projekcie uchwały budżetowej |