LISTA  PROJEKTÓW REKOMENDOWANYCH DO REALIZACJI    W RAMACH 5. EDYCJI BUDŻETU OBYWATELSKIEGO W RADOMSKU

NA ROK 2020

| L.p. | Nazwa projektu | Lokalizacja | Etap realizacji na dzień 30.09.2020 r. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Kompleks boisk sportowych - Glinianki | Osiedle Glinianki ul. Matejki | Projekt ujęty w wieloletnim planie finansowym został przesunięty na kolejny rok budżetowy. |
|  | Bieganie uskrzydla | PSP nr 3 | Wyłoniono wykonawcę na wykonanie bieżni. W dniu 27.08.2020 r. została podpisana umowa z wykonawcą na wykonanie zadania. Termin wykonania zadania to 30.10.2020 r. |
|  | Bezpieczna Trójka | PSP nr 3 | Projekt został zrealizowany. Koszt realizacji: 91 000,00 zł |
|  | Lekki tornister | PSP nr 1, PSP nr 4, PSP nr 7 | Projekt został zrealizowany. Koszt realizacji: 108 629,15 zł. |
|  | Zdrowy oddech przedszkolaka | PP nr 1,2,3,4,5,6,9,10, PSP nr 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10Przedszkole Specjalne | Projekt został zrealizowany. Koszt realizacji: 45 042,00 zł. |
|  | Piknik rekreacyjno – edukacyjny dla mieszkańców Radomska | Teren Parafii p.w. św. Jana Chrzciciela ul. Przemysłowa 34 | Realizacja zadania na dzień dzisiejszy została odwołana z uwagi na sytuację epidemiologiczną w kraju. |
|  | Komputer bez tajemnic | PSP nr 6 | Dnia 10.09.2020 r. zawarto porozumienie w sprawie rozwiązania umowy zlecenia z prowadzącym zajęcia komputerowe z uwagi na sytuację epidemiologiczną w kraju. Koszt realizacji za odbyte zajęcia to: 2 289,60 zł. |