**HARMONOGRAM PRZEPROWADZANIA ORAZ WDRAŻANIA BUDŻETU OBYWATELSKIEGO**

**GMINY MIASTO ŚWINOUJŚCIE 2024 R.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Termin** | **Działanie** | **Podmiot odpowiedzialny** |
| sierpień-listopad 2023 r. | Kampania promocyjno-informacyjna | BIK |
| 11 sierpnia 2023 r. | Umieszczenie za pośrednictwem dedykowanej platformy internetowej: swinoujscie.budzet-obywatelski.org zasadniczych dokumentów i formularzy dotyczących Budżetu obywatelskiego | WO |
| 18 sierpnia-8 września 2023 r. | Przeprowadzanie działań doradczych i zapewnienie wsparcia dla mieszkańców miasta, w związku z przygotowaniem wniosków do Budżetu obywatelskiego | komórki organizacyjne Urzędu i jednostki organizacyjne Miasta |
| 18 sierpnia-8 września 2023 r. | Zgłaszanie propozycji projektów przez mieszkańców miasta |  |
| 9-14 września 2023 r.  | Wstępna weryfikacja zgłoszonych projektów | WO |
| 15-29 września 2023 r. | Analiza formalno-prawna i merytoryczna oraz techniczno-finansowa możliwości realizacji zgłoszonych przez mieszkańców miasta projektów prowadzona w konsultacji z autorem projektu | komórki organizacyjne Urzędu i jednostki organizacyjne Miasta |
| 3 października 2023 r. | Ogłoszenie za pośrednictwem dedykowanej platformy internetowej: swinoujscie.budzet-obywatelski.org wyników weryfikacji projektów – listy projektów dopuszczonych do głosowania oraz odrzuconych wraz z uzasadnieniem negatywnej weryfikacji | WO |
| 4-7 października 2023 r. | Odwołania od wyników negatywnej weryfikacji |  |
| do 16 października 2023 r. | Rozpatrzenie odwołań od negatywnej weryfikacji | Zespół ds. Budżetu obywatelskiego |
| do 17 października 2023 r. | Przyjęcie przez Prezydenta Miasta ostatecznej listy projektów dopuszczonych do głosowania | Prezydent Miasta |
| 18 października 2023 r. | Umieszczenie listy projektów oraz Formularza karty do głosowania za pośrednictwem dedykowanej platformy internetowej: swinoujscie.budzet-obywatelski.org | WO |
| 18 października-1 listopada 2023 r. | Głosowanie mieszkańców |  |
| do 6 listopada 2023 r. | Sporządzenie protokołu z głosowania i przyjęcie protokołu przez Prezydenta Miasta oraz ogłoszenie listy projektów wybranych do realizacji w ramach Budżetu obywatelskiego (czas uzależniony od ilości głosów) | Prezydent MiastaWO |
| od stycznia 2024 r. | Realizacja projektów wybranych w głosowaniu w Budżecie obywatelskim 2024 r. | komórki organizacyjne Urzędu i jednostki organizacyjne Miasta |